## poa 2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2024
MUNICIPIO: 206 ZARAGOZA
ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL :
NO.ACTIVIDAD | SUBPROGRAMAS |  | METAS |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AVANCE TOTAL
|  |  | U. MEDIDA | CANTIDAD
1 | DIGITALIZAR LA CARTOGRAFIA CATASTRAL DE SU MUNICIPIO |  | PREDIO | 1824 |  | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 69 | 195 | 195 | 195 | 195 |  | 1824
[5 empty] | 0 | 10.6908 | 10.6908 | 10.6908 | 10.6908 | 10.6908 | 3.7829 | 10.6908 | 10.6908 | 10.6908 | 10.6908 | 0 | 100%
2 | ACTUALIZAR LOS PLANOS GENERALES Y REGIONALES DE LAS LOCALIDADES URBANAS, ASI COMO SUS CODIGOS DE CALLES |  | LOCALIDAD | 2 | [12 empty] | 2 | bar: ABR to MAY
[5 empty] | ABR: 50%; MAY: 50% | 100%
3 | INVESTIGAR DATOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LOCALIDADES URBANAS |  | LOCALIDAD | 2 | [12 empty] | 2 | bar: ABR to MAY
[5 empty] | ABR: 100%; MAY: 100% | 100%
4 | REALIZAR INVESTIGACIONES DE LOS VALORES COMERCIALES DE SUELO URBANO Y SUBURBANO EN OPERACIONES DE OFERTA Y VENTA DE MERCADO ABIERTO |  | LOCALIDAD | 9 | [12 empty] | 9 | bar: FEB to JUN; AGO to NOV
[6 empty] | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% |  | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% |  | 100%
5 | REALIZAR INVESTIGACIONES DE LOS VALORES COMERCIALES DE SUELO RURAL EN OPERACIONES DE OFERTA Y VENTA DE MERCADO ABIERTO |  | LOCALIDAD | 9 | [12 empty] | 9 | bar: FEB to JUN; AGO to NOV
[6 empty] | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% |  | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% |  | 100%
6 | CONSERVAR Y ACTUALIZAR EL PADRON CATASTRAL DE SU MUNICIPIO |  | PREDIO | 175 |  | 9 | 19 | 19 | 20 | 20 | 9 | 19 | 20 | 20 | 20 |  | 175
[6 empty] | 5.143% | 10.86% | 10.86% | 11.43% | 11.43% | 5.143% | 10.86% | 11.43% | 11.43% | 11.43% |  | 100%
7 | REPORTAR LA EXPEDICION DE SERVICIOS CATASTRALES REALIZADOS POR LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL |  | DOCUMENTO | 150 | 6 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 14 | 14 | 15 | 15 | 6 | 150
[5 empty] | 4% | 9.333% | 10% | 10% | 10% | 10% | 4% | 9.333% | 9.333% | 10% | 10% | 4% | 100%
8 | ACTUALIZACION POR MODIFICACIONES FISICAS A LA CARTOGRAFIA CATASTRAL |  | PREDIO | 600 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 660
[5 empty] | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 110%

## indicadores
SUBPROGRAMAS | OBJETIVO PROPUESTO | AVANCE TOTAL ANUAL PROGRAMADO |  | AVANCE ACTUAL
DIGITALIZAR LA CARTOGRAFIA CATASTRAL DE SU MUNICIPIO |  | 1824 | 100% | 0 | 0%
ACTUALIZAR LOS PLANOS GENERALES Y REGIONALES DE LAS LOCALIDADES URBANAS, ASI COMO SUS CODIGOS DE CALLES | 2 | 2 | 100% | 0 | 0%
INVESTIGAR DATOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LOCALIDADES URBANAS | 2 | 2 | 100% | 0 | 0%
REALIZAR INVESTIGACIONES DE LOS VALORES COMERCIALES DE SUELO URBANO Y SUBURBANO EN OPERACIONES DE OFERTA Y VENTA DE MERCADO ABIERTO | 9 | 9 | 100% | 3 | 33.33%
REALIZAR INVESTIGACIONES DE LOS VALORES COMERCIALES DE SUELO RURAL EN OPERACIONES DE OFERTA Y VENTA DE MERCADO ABIERTO | 9 | 9 | 100% | 3 | 33.33%
CONSERVAR Y ACTUALIZAR EL PADRON CATASTRAL DE SU MUNICIPIO | 265 | 175 | 100% | 155 | 88.57%
REPORTAR LA EXPEDICION DE SERVICIOS CATASTRALES REALIZADOS POR LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL | 300 | 150 | 100% | 155 | 103.3%
ACTUALIZACION POR MODIFICACIONES FISICAS A LA CARTOGRAFIA CATASTRAL |  | 600 | 100% | 0 | 0%